## Sheet1
| Week 1 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Week 2 | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Week 3 | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
| 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25
Important Dates | 2018-03-06: ECCC; 2018-03-07: Physics Exam; 2018-03-10: Econ Exam; 2018-03-11: {Meeting 2} ECCC done; 2018-03-12: 1ZB3 Exam; 2018-03-16: {Software Meeting}; 2018-03-18: {Meeting 3}; 2018-03-22: 1ZC3 Exam; 2018-03-25: THE BIG DAY
Color Legend
Harsh
Dillon
Jeff
G.J.
Graeme
CAD Design Body | bar: 2018-03-04 to 2018-03-08
CAD Design Arms | bar: 2018-03-04 to 2018-03-05; 2018-03-15
Ordering of Parts/BOM | bar: 2018-03-09
Lead Time on Hardware Delivery | bar: 2018-03-10 to 2018-03-15
3D Printing/Lazer Cutting | bar: 2018-03-09 to 2018-03-11
Assembly | bar: 2018-03-12 to 2018-03-16
Motor Hook up | bar: 2018-03-04 to 2018-03-11
Sensor Hooking up | 2018-03-06: [Sensor Tut]
Motor Testing | bar: 2018-03-08 to 2018-03-12
Sensor Testing | bar: 2018-03-11 to 2018-03-15
Wire Cutting | bar: 2018-03-16
Software Background Research | bar: 2018-03-04 to 2018-03-12
Psudo Code for Ultrasonic Sensor | bar: 2018-03-13 to 2018-03-16
Deliverable for UltraSonic | bar: 2018-03-16 to 2018-03-20
Psudo code for Logic | bar: 2018-03-13 to 2018-03-16
Deliverable for Logic | bar: 2018-03-16 to 2018-03-20
Psudo code for Motor | bar: 2018-03-13 to 2018-03-16
Deliverable for Motor | bar: 2018-03-16 to 2018-03-20
Psudo code for IR | bar: 2018-03-13 to 2018-03-16
Delieverable for IR | bar: 2018-03-16 to 2018-03-20
Overall System Testing and Optimization | bar: 2018-03-18 to 2018-03-25